## Comprom.Trimestre Ene-Mar 16
PROGRAMACIÓN MANTENCIÓN 1ER TRIMESTRE 2016
AÑO: 2016 |  |  |  |  | Trimestre: Enero - Marzo
Detalle | Titulo Trabajo | Monto Estimado $ | Fecha Inicio | Plazo | Descripción Trabajo | Observaciones
|  |  | Estimada | Dias Estimados
Plan Mantención Anual | Mantención Mastiles Alumbrado | 6500000 | Trimestre | 90 | Mantención Gneral equipos de Alumbrado mástiles.Revisión y/o cambio de equipos de iluminación. Medicón cables de alimentación y control. Lubricación piezas móviles y articulaciones, cables de acero y sistema de levante. Pintura defenzas de protección. Incluye pintado y mejoramiento de mástiles durante proceso de recambio de coronas de alumbrado.
| Mantención TEAGM | 1500000 | Trimestre | 90 | Mantención general compresores y componenetes internos de almacén.
| Mantención Bitas | 1200000 | Enero | 10 | Mantención, pintado Bitas, Numeración Mantención Placas Numeradas
| Mantención Centros Sanitarios | 3500000 | Trimestre | 90 | Revisión y Reparación de artefactos(duchas, lavamanos, WC, urinarios y griferia.
| Reparación Pavimentos | 31000000 | Trimestre | 90 | Reparación Pavimentos en distintos sectores del recinto portuario.
| Mantención Almacenes | 3500000 | Trimestre | 45 | Reparación de planchas de techumbre y costados de Almacenes 4,5 y 6. Reparación cumbreraas y extractores. Traslado tableros electricos Almacenes de graneles limpios.Incluidos en PRG.
| Mantención Red de Agua e Incendio. | 2000000 | Trimestre | 90 | Mantención, reparación y reacondicionamiento de tramos red de agua e incendio.
| Mantención Red Eléctrica Instalación Oficinas | 4500000 | Trimestre | 90 | Mantención general de oficinas e instalaciones de puerto y edficio administración, incluyendo recambio de equipos de iluminación , protección, etc.
| Reparaciones de infraestructura | 9500000 | Febrero | 15 | Reparaciones varias, sector Faro.
| Mantenciones Red de Alcantarillado | 1800000 | Trimestre | 90 | Mantenciones generales de limpieza y reparación de cámaras alcantarillado y bombas.