## Programa Final PAMC 2016
ITEM | INSPECCION BASICA |  | INSPECCION DETALLADA |  | Fechas Planificadas |  | Actualizado al 08 02 2016 Carta GGE 35 del 05 02 16
Mantencion y Conservacion Infraestructura 2016 | ACTIVIDAD | FRECUENCIA | ACTIVIDAD | FRECUENCIA | Basico | Detallado | CRITERIOS DE DETERIORO | ACCION CORRECTIVA | Obervaciones al Cumplimento
3.1.1 FONDO MARINO
Fondo Marino |  |  | Batimetría de Control | Cada 3 años | N/A | 2017 | • No se encuentran definidos criterios específicos de deterioros parametrizados y cuantificados | • Se realizará una revisión al detalle de informes técnicos de consultores, y según esa información utilizada como línea base se definirán criterios apropiados.
3.1.2 SITIOS DE ATRAQUE
Bermas | Observación estado general.Reconocimiento submarino. | Cada 4 años | Levantamiento Topobatimétrico | Cada 3 años | 2018 | 2017
Muro Gravitacional | Observación estado general.Reconocimiento submarino | Cada 3 años o después fenómeno | Medición de inclinación o desplazamiento | A la mitad de vida útil o después fenómeno | 2017
Pared de Tablestacas |  |  | Medición espesores | Anual o después de fenómeno eventual | N/A | 2016-11-01
Delantal | Observación estado general. | Cada 3 años o después fenomeno | Medición de asentamientos | Cada 3 años o después de sismo | 2017 | 2017
Protección catódica |  |  | Medición de Potenciales y Verificación de consumo de ánodos, Observaciones de estado general | Anual o después de fenómeno eventual | N/A | 2016-11-01
Protección Pasiva |  |  | Medición espesores y observación de estado general. | Anual o después de fenómeno eventual |  | 2016-11-01
3.1.3 DEFENSAS DE MUELLE
Defensas | Observación estado general | Anual o después fenomeno |  |  | 2016-03-01 |  | • Neumáticos reventados o fisurados • Placas de sujeción dañadas o sueltas | • Sustituir defensas en estado de término de vida útil (reventados) • Anclar a piso placas de sujeción sueltas, fabricar placas de reemplazo para las dañadas de gravedad por deformación o rotura.
3.1.4 BITAS
Bitas | Observación estado general | Anual o después fen |  |  | 2016-06-01 |  | • Corrosión fuerte en bitas • Fisuras en área de anclaje y fijación de bita • Pérdida o deterioro letreros numeración de Bitas | • Pintado con anticorrosivo a todas las bitas • Revisión externa de estado del anclaje de bitas, incluyendo pruebas de tracción y revisión estructural de suelo • Fabricación y reparación de letreros identificados
Pernos de anclaje | Observación general | Anual o después fenomeno |  |  | 2016-06-01
3.1.5 RIELES GRUA
Rieles | Observación general | Anual | Control geométrico alineamiento,nivelación, trocha | Cada 2 años | N/A | N/A | N/A | N/A
Pernos anclaje | Observación general | Anual |  |  | N/A | N/A
Rellenos Asfalticos | Observación general | Anual |  |  | N/A | N/A
3.1.6. MOLO DE ABRIGO
Escollera | Monitoreo fotográfico | Anual | Evaluación del estado molo | Cada 2 años | 2016-10-01 | 2017 | • No se encuentran definidos criterios específicos de deterioros parametrizados y cuantificados | • Se realizará una revisión al detalle de informes técnicos de consultores, y según esa información utilizada como línea base se definirán criterios apropiados.
| Protocolo de inspección | Tormenta | Especificaciones Técnicas | Por cada evento | 2016-10-01
| Perfiles Topobatimetricos | Anual |  |  | 2016-10-01
| Hormigón de los tetrápodos | Anual |  |  | 2016-10-01
| Inspección submarina | Cada 2 años |  |  | 2017
Parapeto Hormigón | Observación general | Anual | Nivelación coronamiento | Cada 4 años | 2016-10-01 | 2018
3.2.1 EDIFICACIONES
Almacenes Edificios de oficina y Administración, Garitas, Acceso Principal | Observación general | Semestral | Revisión Instalaciones | Anual | Semestral | 2016-07-01 | • Deterioros o daños graves en estructuras de almacenes y/o edificios (corrosión, asentamientos, deformaciones, etc.) | • Reparación de daños graves detectados, a la brevedad posible
3.3.1 PAVIMENTOS DE HORMIGON SIMPLE
Pavimento | Observación General | Anual | Control Niveles y pendientes | Anual o después de fenómeno eventual | 2016-08-01 | 2016-08-01 | • Detección de hundimientos, erosiones y fracturas de pavimento. •Asentamientos de gran magnitud evidentes a primera vista. | • Reparacion de m2 involucrados en la brevedad posible. • Considerar estudio y evaluación de zonas afectadas con grandes asentamientos, que pudiesen significar reparaciones de mayor alcance.
3.3.2 PAVIMENTOS DE ADOQUINES DE CONCRETO
Pavimento | Observación general | Anual | Control Niveles y Pendientes | Anual o después de fenómeno eventual | 2016-08-01 | 2016 | • Detección de hundimientos, erosiones y fracturas de pavimento. •Asentamientos de gran magnitud evidentes a primera vista. | • Reparacion de m2 involucrados en la brevedad posible.
3.3.3 PAVIMENTOS ASFALTICOS
Pavimento | Observación general | Anual | Control Niveles y Pendientes | Anual o después de fenómeno eventual | 2016-08-01 | 2016 | • Detección de hundimientos, erosiones y fracturas de pavimento. • Asentamientos de gran magnitud evidentes a primera vista. | • Reparacion de m2 involucrados en la brevedad posible.
3.3.4 VIAS FERREAS PAVIMENTADAS
Vía | Observación general | Anual | Control Niveles y Pendientes | Cada 2 años o después de fenómeno eventual | 2016-05-01 | 2017
Mecanismos | Observación general | Anual |  |  | 2016-05-01 | N/A
3.4.1. RED DE AGUA POTABLE Y RED CONTRA INCENDIO
Red, válvula y medidores | Observación general | Anual | Detección fugas | Según necesidad | 2016-10-01 |  | • Roturas de matriz con fuga de agua • detección de medidores dañados o fuera de servicio • detección de grifos pedestal y solera dañados o fuera de servicio | • Ante roturas de matriz se debe intervenir de forma inmediata para reparación • Medidos y grifos de red de incendio con daño evidente o que se encuentren fuera de servicio deben ser reemplazados a la brevedad.
Grifos de solera | Observación general | Anual | Detección fugas | Según necesidad | 2016-10-01
Grifos de pedestal | Observación general | Anual | Detección fugas | Según necesidad | 2016-10-01
Cámaras | Observación general | Anual |  |  | 2016-10-01
3.4.2 RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
Conductores de Media Tensión |  |  | Revisión mufas, conductores y terminales | Anual |  | 2016-06-01 | • Detección de mufas y uniones sulfatadas, corroídas o desprensadas. • Detección bajos niveles de aislación en conductores. • Detección de tomas de tierra de servicio fuera de parámetros de resistividad. | • reemplazo de mufas y/o uniones con claros signos de corrosión, mantenimiento y limpieza profunda en caso de sulfatamiento y reaprete en caso de uniones sueltas. • Inspección termográfica para detección de sobreconsumo y recalentamiento de conductor. • Reevaluación de nueva puesta a tierra o normalización de existente.
Conductores Baja Tensión |  |  | Revisión nivel de aislamiento,uniones, terminales | Anual |  | 2016-06-01
|  |  | Verificación estado de conectividad conductores neutros y puesta a tierra de servicio | Anual |  | 2016-06-01
|  |  | Verificación nivel de aislamiento | Anual |  | 2016-06-01
3.4.3 SISTEMA DE CONECTIVIDAD
Fibra óptica | Observación general | Semestral | Revisión conectores S.T. | Anual | Semestral | 2016-08-01 | • Daño de jumper, cabecera o tira de fibra por corte o apriete . | • Se debe reemplazar al instante el componente dañado.
Cable UTP |  |  | Revisión y verificación aislamiento y conexiones | Anual |  | 2016-08-01
Cable Back Bone |  |  | Revisión mufas, uniones y conexiones | Anual |  | 2016-08-01
3.4.4 INSTALACION ELECTRICA DE ALMACENES Y DEPENDENCIAS
Tableros y comandos | Revisión general | Semestral | Revisión de tableros, comandos,interruptores, conexiones. | Anual | Semestral | 2016-09-01 | • Detección tablero dañado por golpe o humedad. • Detección de componentes eléctricos fuera de servicio o en condición subestándar. | • En caso de tablero con daño grave por golpes o humedad, este será reemplazado. • Componentes en condición subestándar deben ser reemplazados a la brevedad posible.
Conductores | Revisión general | Semestral |  |  | Semestral
Iluminación | Revisión general | Semestral |  |  | Semestral
3.4.5 SUBESTACIONES ELECTRICAS
Sala | Revisión General | Trimestral |  |  | Trimestral |  | • Transformador con daño mecánicos tales como resortes de carro de arrastre y enganche a barra MT • Componentes y/o protecciones en condición subestándar. | • Trafo debe ser intervenido o en condición ideal debe ser reemplazado. • componentes deben ser reemplazados.
Equipamiento | Verificación estado operativo general y revisión de componentes de medidas y desconectadores | Trimestral | Revisión transformadores,aisladores, interruptore y relés | Anual | Trimestral | 2016-03-01
|  |  | Verificación estado de coordinaciones principales, relés de disparo, tierras de servicio y protección. | Anual |  | 2016-03-01
|  |  | Revisión estado de conservación aceite, rigidez dieléctrica y acidez. | Anual |  | 2016-03-01
Iluminación | Revisión general | Trimestral |  |  | Trimestral
3.4.6 SISTEMA DE ALUMBRADO | [8 empty] | Enero | Febrero
Luminarias | Ajuste control horario de encendido y apagado | Mensual | Revisión general | Trimestral | Mensual | Trimestral | • Daño en cables de acero y piolas de izaje de coronas de alumbrado. • Detección de equipos y/o conductores dañados. • Defensas de hormigón dañadas por golpe o colisión | • Recambio de cables de acero y piolas. • recambio de equipos y/o conductores dañados. • Evaluación de reparación de defensas o recambio total de las mismas. | Informe Basico Mes Enero ok. Carta GGE 044/2016 ; | Informe Basico Febrero Carta GGE 095/17.03.16
|  |  | Funcionamiento ampolletas, ignitor, ballats | Trimestral |  | Trimestral
|  |  | Verificación Sistema de Izar | Trimestral |  | Trimestral
|  |  | Coronas | Trimestral |  | Trimestral
|  |  | Circuitos de alimentadores | Trimestral |  | Trimestral
Defensas |  |  | Revisión general | Trimestral |  | Trimestral
3.4.7 RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE
Tuberías | Observación general | Anual | Detección Fugas | Según necesidad | 2016-12-01 |  | • Rotura y fuga en tuberías de descarga | • Se reparará al instante el daño en ductos.
Cámaras y rejillas | Observación general | Anual |  |  | 2016-12-01
3.4.8 ROMANAS DE PESAJE | [8 empty] | Informe Basico Mes Febrero Carta GGE 095/17.03.16
Basculas | Revisión general | Anual | Revisión nivelación plataforma | Semestral | 2016-02-01 | Semestral | • Daño irreparable en celdas de carga de básculas | • Se debe reemplazar componentes
Equipos de computación |  |  | Revisión CPU y UPS Mantención general interior | Semestral | 2016-02-01 | Semestral
Electrónica de pesaje | Observación general | Anual | Revisión celdas de carga | Semestral | 2016-02-01 | Semestral
Sistema de semaforización | Revisión general | Anual | Funcionamiento luces y control encendido | Semestral | 2016-02-01 | Semestral
3.4.9 CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)
Cámaras | Observación general | Anual | Revisión Pantilt, conectores lentes mediciones volt y aislación | Anual | 2016-02-01 | 2016-05-01 | • Pérdida de asilación en conductores. • Conexiones sulfatadas entre equipos de control y cámara. • Equipos dañados por golpes. | • Se deben reemplazar conductores al instante, ya sean eléctricos o de fibra óptica. • Se debe coordinar con proveedor de mantención del sistema una revisión general y normalización. • Equipos con daño o con problemas serán reemplazados en la brevedad posible.
Cable de conexión |  |  | Medidas aislación y conectores | Anual |  | 2016-05-01
Convertidor de señal | Observación general | Anual |  |  | 2016-02-01
Equipos de grabación y monitoreo |  |  | Revisión y lubricación componentes interiores | Anual |  | 2016-05-01
|  |  | Pruebas de funcionamiento | Trimestral |  | Trimestral
3.5.1 CIERROS
Cierros, barreras, portones de acceso | Revisión general | Anual |  |  | 2016-04-01 |  | • Daño por golpe o colisión en cierres perimetrales | • Se reparará y reforzará el daño ocasionado
3.5.2 SISTEMA EVACUACION AGUAS SERVIDAS
Fosos | Revisión general | Trimestral | Niveles de agua | Semestral | Trimestral | Semestral | • Motobomba fuera de servicio por pérdida de aislación y/o cortocircuito interno | • Se debe reemplazar motobomba para restauración de sistema de evacuación y equipo con problemas saliente será enviado a reparación y evaluación de daños.
Motobombas |  |  | Pruebas de funcionamiento | Semestral |  | Semestral
|  |  | Verificación estados de aislamiento del motor | Anual |  | 2016-11-01
3.5.3 SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES
Señalizaciones y demarcaciones | Observación general | Anual |  |  | 2016-03-01 |  | • Demarcaciones de piso poco visibles por tiempo transcurrido. • Señalizaciones con golpes y deformaciones. • Defensas camineras golpeadas y con deterioros. | • las demarcaciones serán repintadas nuevamente. • señaléticas serán reemplazadas a la brevedad posible. • defensas camineras golpeadas o con deformaciones serán reparadas en lo posible, de lo contrario deben ser reemplazadas por unas nuevas.
Defensas camineras | Observación general | Anual |  |  | 2016-03-01
3.5.4 JARDINES Y AREAS VERDES
Jardines y áreas verdes |  |  | Corte pasto | Semestral |  | Semestral | • Detección de áreas verdes secas por falta de riego. | • Revisión y normalización operativa de sistema de riego centralizado, reemplazando aspersores dañados o faltantes.
|  |  | Resiembra | Semestral |  | Semestral
|  |  | Desinfección | Semestral |  | Semestral
|  |  | Podas arbustos | Semestral |  | Semestral